## Harmonogram rzeczowo-finansowy
Znak sprawy: RB.271.4-2013
Budowa lodowiska stałego w miejscowości Czarny Dunajec przy ul. Jana Pawła II - etap II
PRZETARG: 4/2013 |  | Data ogłoszenia przetargu: 27/02/2013 | [10 empty] | Data otwarcia ofert: 08/04/2013
Załacznik nr 10 do SIWZ
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
Lp | Element [nazwa] | Kwoty robót przewidzianych do realizacji w danym miesiącu [złotych brutto] | [17 empty] | Łączna kwota [zł. brutto]
|  | V-2013 | VI-2013 | VII-2013 | VIII-2013 | IX-2013 | X-2013 | XI-2013 | XII-2013 | I-2014 | II-2014 | III-2014 | IV-2014 | V-2014 | VI-2014 | VII-2014 | VIII-2014 | IX-2014 | X-2014
1 | Bud. zaplecza - prace przygotow. | [18 empty] | 0
2 | Bud. zaplecza - podłoża | [18 empty] | 0
3 | Bud. zaplecza - parter | [18 empty] | 0
4 | Bud. zaplecza - więźba | [18 empty] | 0
5 | Bud.zap. - pd. śc. szczyt. strop n.part. | [18 empty] | 0
6 | Bud. zaplecza - pokrycie dach. | [18 empty] | 0
7 | Bud. zaplecza - elewacje | [18 empty] | 0
8 | Bud. zaplecza - wykończ. wnętrz | [18 empty] | 0
9 | Lodowisko - prace przygotow. | [18 empty] | 0
10 | Lodowisko - płyta lodowiska | [18 empty] | 0
11 | Lodowisko - kanał mrożeniowy | [18 empty] | 0
12 | Kanalizacja | [18 empty] | 0
13 | Instalacja wody | [18 empty] | 0
14 | Kotłownia i skład opału | [18 empty] | 0
15 | Inst. c.o. | [18 empty] | 0
16 | Wentylacja wywiewna | [18 empty] | 0
17 | Wentylacja nawiewna | [18 empty] | 0
18 | Przyłącz wodociągowy | [18 empty] | 0
19 | Przyłącz kanalizacyjny | [18 empty] | 0
20 | Inst. rozdzielcze i WLZ | [18 empty] | 0
21 | Inst. siły, oświetl. i gniazd wtycz. | [18 empty] | 0
22 | Inst. nagłośnienia | [18 empty] | 0
23 | Inst. odgromowa | [18 empty] | 0
24 | Oświetlenie lodowiska | [18 empty] | 0
25 | Przebudowa oświetlenia terenu | [18 empty] | 0
26 | Inst. chłodn. - elementy główne | [18 empty] | 0
27 | Inst. chłodn. - orurow. lodowiska | [18 empty] | 0
28 | Inst. chł. - próby, napeł. uruchom. | [18 empty] | 0
29 | Przyłącz energetyczny | [18 empty] | 0
RAZEM [zł brutto]: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | [7 empty] | 0
*) | Niniejszy harmonogram stanowi załącznik do umowy. Terminy i kwoty wykazane w harmonogramie są wiążące dla Wykonawcy.
Nie dotrzymanie wskazanych terminów będzie wiązało się z naliczeniem ewentualnych kar umownych przewidzianych w umowie.
| ..................................................................................................... | [6 empty] | ........................................................................................................................................
| (data) | [6 empty] | (podpis i pieczęć osób/osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)