## Harmonogram rzeczowo-finansowy
Załacznik nr 11 do SIWZ
HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
Lp | Element [nazwa] | Kwoty robót przewidzianych do realizacji w danym miesiącu [zł brutto] |  |  | Łączna kwota [złotych brutto]
|  | kwiecień 2015 | maj 2015 | czerwiec 2015
Budowa ujęcia wody w Podczerwonem oraz przebudowa ujęcia wody w Cz. Dunajcu wraz z budową stacji uzdatniania wody w Cz. Dunajcu na terenie ujęcia wody:
1 | Roboty przygotowawcze i ziemne - zbiornik z budynkiem technologicznym | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Roboty ogólnobudowlane - zbiornik
3 | Roboty ogólnobudowlane – budynek technologiczny
4 | Próby szczelności zbiornika
5 | Roboty instalacyjne sanitarne budynku technologicznego
6 | Roboty instalacyjne technologiczne zbiornik i budynek technologiczny
7 | Roboty przygotow. i ziemne - ujęcie wody Podczerwone i sieć wod.a do ujęcia wody Cz. D
8 | Roboty montażowe ujęcie Podczerwone i sieć wodociągowa do ujęcia Cz. Dunajec
9 | Roboty przygotowawcze i ziemne sieci – ujęcie wody Czarny Dunajec
10 | Roboty montażowe - ujęcie wody Cz. D, sieci wod., kanalizacji sanitarnej i opadowej
11 | Doposażenie istn. słupa OSD linii 15kV
12 | Słupowa stacja transformatorowa
13 | Linia kablowa 15kV
14 | Linia kablowa nN-WLZ zasilania SUW
15 | Montaż prefabrykatów – rozdzielnia główna RG400/230 Budynek SUW
16 | Instalacja oświetlenia gniazd wtykowych i wentylacji SUW
17 | Instalacje odgromowe - Budynek SUW i zbiorniki
18 | Instalacja siły, sterowania i sygnalizacji – Budynek SUW ciąg Podczerwone, zbiorniki
19 | Instalacja siły, sterowania i sygnalizacji – Budynek SUW ciąg Czarny Dunajec
20 | Instalacja siły, sterowania i sygnalizacji ujęcia CD2 i CD3 – ciąg Podczerwone
21 | Instalacja siły, sterowania i sygnalizacji – ujęcia S1 do S4 Czarny Dunajec
22 | Instalacja oświetlenia zewnętrznego
23 | Instalacja antywłamaniowa
24 | Instalacja monitoringu
25 | Zbiornik, budynek technologiczny i ujęcia Czarny Dunajec – zagospodarowanie
26 | Ujęcie Podczerwone - zagospodarowanie
*) | Niniejszy harmonogram stanowi załącznik do umowy.
| ............................................................................... |  | ……...........................................................................….........................
| (data) |  | (podpis i pieczęć osób/osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Projekt: „Poprawa warunków gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Podczerwone oraz Czarny Dunajec”